## Sheet1
Điểm chức năng (Ci) |  | Trọng lượng (Wi)
Số chức năng nhập liệu | 28 | 4
Số chức năng xuất dữ liệu | 1 | 5
Số chức năng truy vấn | 31 | 6
Số bảng quan hệ (trong CSDL) | 14 | 10
Số giao tiếp ngoài | 2 | 7
Fi | Điểm |  | Tính
Cập nhật và cứu dữ liệu | 5 |  | ∆ = 28 × 4 + 1 × 5 + 31 × 6 + 14 × 10 + 2 × 7 = 457
Truyền thông | 2 |  | ∑fi = 5 + 2 + 2 + 4 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5 + 3 + 5 + 3 + 1 + 5 = 47
Xử lý phân bố | 2 |  | ⮚ Số lượng FP = ∆ x (0.65 + 0.01x ∑fi) = 457 x (0.65 + 0.01 x 47) = 511.84
Vấn đề tốc độ | 4 |  | ⮚ Chi phí mỗi FP = Chi phí trả cho 1 người / Hiệu suất theo tháng = 250/14 = 17.9 USD
Vấn đề môi trường | 1 |  | ⮚ Chi phí quy ra tiền USD = Số lượng FP x Chi phí mỗi FP = 511.84 x 17.9 = 9161.936 USD
Nhập dữ liệu trực tiếp | 4 |  | ⮚ Quy ra đơn vị pm= Số lượng FP / năng suất sản xuất = 511.84/14 = 36.56 pm
Transaction nhập dữ liệu | 3
Cập nhật trực tuyến | 4
Nhập xuất truy vấn phức tạp | 5
Xử lý phức tạp | 3
Mã nguồn dùng lại | 5
Cài đặt | 3
Nhiều nơi dùng | 1
Dễ thay đổi | 5